OMAVALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

JAKSO helmikuu-huhtikuu 2026 Asumisyksikkö Satakieli

| TEHTÄVÄ | TOTEUTUNUT / HOIDETTU | PUUTTEET / POIKKEAMAT | TEHTÄVÄT TOIMENPITEET | LISÄTIETOJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuntoutussuunnitelmat päivitetty sovitusti |  | 1 kuntoutussuunnitelman päivitystä on myöhässä | omaohjaaja päivittää suunnitelman asiakkaan kanssa, heti kun se on mahdollista |  |
| Väli- ja loppuarvioinnit tehty sovitusti | Kunnossa |  |  |  |
| Omatyöntekijä nimetty | Kunnossa, kaikille asiakkaille on nimetty ohjaaja |  |  |  |
| Poikkeamat (syyt, määrä) | 9 lääkehoito 2 asiakkaan vointi | Poikkeamat on käsitelty henkilöstön palavereissa | Todettu että poikkeamat eivät johdu suoranaisesti henkilökunnan toiminnasta | Käyty yhdessä läpi toiminta ko. poikkeustilanteissa. |
| Reklamaatiot (syyt, määrä) |  |  |  | ei vastaanotettuja reklamaatioita |
| Kantelut (syyt, määrä) |  |  |  | ei vastaanotettuja kanteluita |
| Omavalvontasuunnitelma on ajantasainen | 30.4.2026 |  |  |  |
| Pelastussuunnitelma on ajantasainen | 27.11.2025 |  |  |  |
| Poistumisharjoitukset | 26.1.2026 |  |  |  |
| Turvallisuuskävelyt | tehty marraskuussa 2025 |  |  |  |
| Henkilöstö tyytyväisyyskysely | myöhässä | Tehdään kysely heti kun se on mahdollista. | Aloitettu kysely tekeminen huhtikuussa, tulokset saadaan toukokuussa 2026 |  |
| Asiakastyytyväisyyskysely | asia kunnossa | toteutetaan isompi kysely toukokuusa |  |  |